## 表1 未完工项目进展情况统计表
附件1
农村义务教育学生营养改善计划学校食堂建设项目倒排工期实施计划及执行情况表
填报单位（公章）： 填报时间： 填报人及联系电话 单位：万元、平方米、百分比
序号 | 单位 | 实施年度 | 资金安排（万元） | [5 empty] | 规划情况 | [5 empty] | 倒排工期时间 | [8 empty] | 责任落实 |  |  | 截止到2013年XX月工程完成情况
|  |  | 合计 | 中央资金额度 | 地方配套资金额度 |  |  | 用于非土建方面的资金数 | 合计 |  | 寄宿制学校 |  | 非寄宿制学校 |  | 勘察完成时间 | 设计完成时间 | 招标完成时间 | 开工时间 | 基础完工时间 | 主体完工时间 | 装修完工时间 | 竣工验收时间 | 设备购置时间 | 负责部门 | 责任人 | 联系电话 | 工程进度 | 完成率（%） | 资金到位情况 |  | 累计已完成投资 |  |  |  |  | 开工情况 |  |  | 竣工情况
[5 empty] | 省级 | 地级 | 县级 |  | 学校数 | 规划面积 | 单体项目数 | 规划面积 | 单体项目数 | 规划面积 | [14 empty] | 已到位 | 占批复资金总数的比例 | 土建 | 占批复资金总数的比例 | 非土建 | 占批复资金总数的比例 | 其中设备购置 | 开工面积 | 已建面积 | 待建面积 | 竣工面积
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | XX市/州 | 2011
2012
2013
0 | XX县/市、区 | 2011年
1 | XX学校
2 | XX学校
3 | XX学校
…… | ……
0 | XX县/市、区 | 2012年
1 | XX学校
2 | XX学校
3 | XX学校
…… | ……
0 | XX县/市、区 | 2013年
1 | XX学校
2 | XX学校
3 | XX学校
…… | ……
| 说明： | 1、倒排工期时间格式：××××年××月××日
2、国家试点县项目如不能在2013年12月底前完成竣工验收的项目，在备注栏中注明“工程延期”
3、“工程进度”栏中请选择下列序号：1、未开工；2、勘察完成；3、设计完成；4、招标完成；5、基础工程；6、主体工程；7、装修工程；8、竣工验收
4、“完成率”栏中请填写已完成的工程进度占单项工程的百分比

## 农村义务教育学生营养改善计划学校食堂建设项目月报表
附件2
农村义务教育学生营养改善计划学校食堂建设项目实施进展情况月报表
填报单位： 填报时间： 填报人及联系电话 单位：万元、平方米、百分比
县区名称 | 实施年度 | 资金安排（万元） | [5 empty] | 规划情况 | [8 empty] | 资金到位情况 |  | 开工情况 | [8 empty] | 竣工情况 | [7 empty] | 累计已完成投资
|  | 合计 | 中央资金额度 | 地方配套资金额度 |  |  | 用于非土建方面的资金数 | 寄宿制学校 |  |  |  | 非寄宿制学校 |  |  |  | 寄宿制学校 | 已到位 | 占总数的比例 | 寄宿制学校 |  |  |  |  | 非寄宿制学校 |  |  |  | 寄宿制学校 |  |  |  | 非寄宿制学校 |  |  |  | 土建 | 占总数的比例 | 非土建 | 占总数的比例
|  |  |  | 省级 | 地级 | 县级 |  | 单体项目数 | 涉及学校数 | 涉及县数 | 规划总面积 | 单体项目数 | 涉及学校数 | 涉及县数 | 规划总面积 |  |  |  | 单体项目数 | 涉及学校数 | 涉及学校数 | 涉及县数 | 开工面积 | 单体项目数 | 涉及学校数 | 涉及县数 | 开工面积 | 单体项目数 | 涉及学校数 | 涉及县数 | 竣工面积 | 单体项目数 | 涉及学校数 | 涉及县数 | 竣工面积
合计
XX市州 | 2011
2012
2013
XX县市区 | 2011
2012
2013
XX县市区 | 2011
2012
2013
……
……